PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Huỳnh Nhơn Nguyên Nghiệp | Mã sinh viên | N25DTCN038 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De02.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành sửa chữa | Tạo và phân công phiếu sửa chữa | US-01 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn tạo phiếu sửa chữa, để ghi nhận yêu cầu bảo dưỡng từ khách hàng. |
| Vận hành sửa chữa | Theo dõi tình trạng điều hoà qua cảm biến IoT | US-02 | Là nhân viên điều phối, tôi muốn theo dõi tình trạng điều hoà qua cảm biến IoT, để chẩn đoán trước vấn đề của thiết bị. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | Story gộp quá nhiều chức năng, khối lượng công việc quá lớn để hoàn thành trong 1 Sprint. |
| Valuable | Lợi ích "để làm việc tốt hơn" là quá chung chung, không chỉ rõ được giá trị kinh doanh hoặc giá trị sử dụng cụ thể mà tính năng mang lại. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn nhận được thông báo khi hệ thống phân công phiếu sửa chữa cho mình, tôi chủ động sắp xếp thời gian nhận việc. |
| US-X2 | Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem điểm đánh giá của mình sau mỗi ca hoàn thành, để tôi biết mức độ hài lòng của khách hàng và cải thiện dịch vụ. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Là tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để thực hiện quy trình cơ bản "tạo và phân công phiếu sửa chữa" theo định hướng của MVP. |
| US-02 | Must | Tính năng này đáp ứng trực tiếp mục tiêu "giám sát tình trạng điều hoà" đã được xác định rõ là một phần của quy trình cơ bản trong MVP. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đã đăng nhập thành công vào ứng dụng và được phân công phiếu sửa chữa SC-003 hợp lệ | A mở xem chi tiết phiếu sửa chữa SC-003 qua đường dẫn | Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết của ca sửa chữa SC-003. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☑ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống từ chối truy cập, không hiển thị thông tin chi tiết của phiếu sửa chữa SC-002 và hiển thị thông báo lỗi không có quyền xem phiếu này. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | AC | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng biệt cho từng User Story để xác nhận chức năng đó đã đúng yêu cầu, trong khi DoD áp dụng chung cho tất cả các User Story trong Sprint như một tiêu chuẩn bắt buộc.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Mức độ trung bình, cần xây dựng form nhập liệu và logic lưu trữ thông tin phiếu. |
| US-02 | 8 | Khó hơn do kết nối, xử lý và hiển thị dữ liệu thời gian thực từ hệ thống cảm biến IoT. |

Planning Poker (thẻ 5, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Mời 2 thành viên đánh thẻ chênh lệch nhất thẻ 2 và thẻ 8 trình bày lý do về ước lượng của mỗi người, sau đó cả đội thảo luận và tiến hành bầu chọn lại cho đến khi có kết quả thống nhất được Story Point

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (29 + 31 + 30) / 3 = 30 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Có tổng ngày công lý thuyết: 6 Developers × 10 ngày = 60 người-ngày. Tổng ngày nghỉ: 8 người-ngày. Capacity = 60 - 8 = 52 người-ngày. Tỷ lệ = 52/60 ≈ 86.7%. SP cam kết = 30 × 86.7% = 26 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B4 tổng SP = 3 + 8 + 5 + 8 = 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Cung cấp ứng dụng di động cơ bản cho kỹ thuật viên với các tính năng đăng nhập, nhận thông báo phân công, xem chi tiết phiếu và theo dõi thông số cảm biến |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI/UX cho màn hình chi tiết phiếu sửa chữa | UI/UX | 6 |
| Viết API backend truy xuất dữ liệu phiếu và logic kiểm tra trạng thái huỷ | Developers | 8 |
| Viết test case và thực hiện kiểm thử luồng hiển thị chi tiết, luồng phiếu bị huỷ | Test | 4 |
| Tổng giờ công |  | 18 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Đường thực tế: 28 SP,đường lý tưởng: 18.6 SP. Chênh lệch 9.4 SP => Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng, đội đang chậm tiến độ |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Dấu hiệu từ ngày 0 đến ngày 2 đường thực tế đi ngang, không có SP nào được "Done". Rủi ro đội đang gặp trở ngại blocker đầu Sprint hoặc các Story chưa được phân rã đủ nhỏ, dẫn đến rủi ro dồn việc vào cuối Sprint và không đạt Sprint Goal. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Developers | Stakeholders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO sẽ ghi nhận đề nghị của Stakeholder và tiến hành thêm tính năng cảnh báo này vào Product Backlog. Sau buổi Review, PO sẽ chủ động phân tích giá trị mang lại, mức độ cấp thiết cũng như thực hiện để tự đưa ra quyết định sắp xếp lại thứ tự ưu tiên của Product Backlog cho các Sprint tiếp theo